ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципального  бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| . |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Отсутствие схемы расположения объектов на территории Изготовление баннера со схемой расположения зданий и аттракционов на территории Парка культуры и отдыха 30.05.2019 Заместитель директора по Административно – хозяйственной части Пристапчук Валентина Андреевна Изготовлен и установлен баннер со схемой расположения аттракционов и зданий; В электронном виде баннер размещен на сайте учреждения; на кассах парка размещены QR-коды со ссылкой на сайт учреждения 18.06.2019 На многолюдных мероприятиях невозможно найти персонал среди окружающих Приобретение униформы (жилетов) для контролеров-посадчиков аттракционов 05.06.2019 Заместитель директора Князева Анна Сергеевна Приобретены жилеты для контролеров – посадчиков аттракционов 20.08.2019 Грязь за батутами и игровыми автоматами Организация «санитарного дня» для генеральной уборки здания Павильона развлечений 24.05.2019 14.12.2019 Заместитель директора по административно – хозяйственной части Пристапчук Валентина Андреевна Произведена генеральная уборка здания Павильона развлечений 24.05.2019 14.12.2019 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| Выявлены случаи грубого обращения персонала с посетителями Тестирование сотрудников по вопросам качества обслуживания посетителей и соблюдения правил техники безопасности на аттракционах и игровом оборудовании 10.07.2019 14.11.2019 Заместитель директора по административно-хозяйственной части Пристапчук Валентина Андреевна; художественный руководитель Федоровская Марина Николаевна; специалист по охране труда Мазенков Дмитрий Анатольевич Проведено тестирование сотрудников по вопросам качества обслуживания посетителей и соблюдения правил техники безопасности на аттракционах и игровом оборудовании 10.07.2019 14.11.2019 Проведение тренингов и деловых игр по сложным ситуациям общения с посетителями с возможным привлечением психолога 15.08.2019 04.12.2019 Заместитель директора по административно-хозяйственной части Пристапчук Валентина Андреевна; художественный руководитель Федоровская Марина Николаевна Проведена деловая игра по сложным ситуациям общения с посетителями без привлечения с психолога 04.12.2019 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |

Директор МБУ «Парк культуры  и  отдыха»                                                 Жеребцов  В. Н.